# KẾ HOẠCH MARKETING ONLINE TOÀN DIỆN

## Công ty Tư vấn Thiết kế Thi công Nhà & Nội thất

Ngày lập: 05/03/2026 Phiên bản: 1.0

## 1. BỐI CẢNH & MỤC TIÊU

### 1.1. Thông tin công ty

| Tiêu chí | Chi tiết |
| --- | --- |
| Quy mô | 30 nhân sự |
| Xưởng sản xuất | Có — sản xuất nội thất riêng |
| Portfolio | Biệt thự, văn phòng lớn, căn hộ cao cấp |
| Kênh hiện tại | Giới thiệu (referral) — khách hài lòng cao |
| Tệp khách mục tiêu | Người trẻ có tiền (25-40 tuổi), khách luxury |

### 1.2. Mục tiêu chiến lược

- Mở rộng kinh doanh online qua 4 kênh: Website, Facebook, TikTok, YouTube

- Tái định vị thương hiệu phân khúc luxury

- Xây dựng hệ thống thu hút khách hàng tự động (inbound marketing)

### 1.3. Định vị thương hiệu mới

CRAFTSMANSHIP × TRANSPARENCY × PROVEN TRACK RECORD

| Trụ cột | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Craftsmanship | Xưởng sản xuất riêng — mỗi sản phẩm là tác phẩm |
| Transparency | Giá minh bạch, quy trình rõ ràng |
| Proven Track Record | Công trình thực chứng minh năng lực |

## 2. MINDMAP TỔNG THỂ

### 2.1. Bản đồ chiến lược tổng quan

mindmap
  root((MARKETING<br/>ONLINE<br/>NỘI THẤT))
    🌐 WEBSITE
      Nền tảng số
        Portfolio Interactive
        Blog SEO
        Công cụ ước tính
      Chuyển đổi khách
        Chatbot 24/7
        Booking tư vấn
        Transparent Pricing
      Trải nghiệm
        Virtual Tour 360
        Trang Xưởng SX
        Testimonials
    📘 FACEBOOK
      Organic Content
        Công trình thực tế
        Kiến thức & Tips
        Hậu trường xưởng
        Khách hàng chia sẻ
        Thương hiệu & Con người
      Community
        Group Nhà Đẹp
        Q&A Live
        Thử thách biến hình
      Paid Ads
        Video View Retarget
        Lead Gen Ads
        Lookalike Audience
        Carousel Phong cách
    🎵 TIKTOK
      Viral Content
        60s Biến hình
        ASMR Xưởng gỗ
        A hay B Vote
        POV Nhà mới
        Trend Hijacking
      Chuyên gia
        Sai lầm tránh
        Đắt vs Rẻ
        Facts nội thất
        Review vật liệu
      Thương hiệu
        Day in life
        Unbox vật liệu
        Reaction khách
    🎬 YOUTUBE
      Long form
        Full Tour công trình
        Chi phí thực tế
        So sánh phong cách
        Hướng dẫn vật liệu
      Series
        Từ A đến Z Documentary
        Talk Show Nội Thất
        Collab KOL
      Shorts
        Repurpose TikTok
        Mini Tour 60s
        Quick Answer

### 2.2. Bản đồ lộ trình triển khai

mindmap
  root((LỘ TRÌNH<br/>6 THÁNG))
    Tháng 1-2 NỀN TẢNG
      Website
        Brand Identity
        Trang chủ + Portfolio
        Transparent Pricing
      Facebook
        Setup Fanpage
        10-15 bài nền
        Tạo Group
      Chuẩn bị
        Chụp ảnh công trình
        Quay video xưởng
        Thu thập testimonial
    Tháng 3-4 KÍCH HOẠT
      Website
        Launch Blog SEO
        Chatbot + Zalo
        Ước tính chi phí
      Facebook
        Content 5 bài mỗi tuần
        Video View Ads
        Group Q&A Live
      TikTok
        1 video mỗi ngày
        Mix timelapse + ASMR
        Test format
      YouTube
        2 video dài đầu tiên
        Bắt đầu Shorts
    Tháng 5-6 TĂNG TỐC
      Scale Ads
        Lead Gen
        Lookalike
        Carousel
      Content
        Series chuyên gia
        Collab KOL
        Documentary
      Offline to Online
        Home Reveal Day
        Workshop xưởng
        Designer Table Event

### 2.3. Bản đồ ý tưởng đột phá (Cross-Pollination)

mindmap
  root((Ý TƯỞNG<br/>ĐỘT PHÁ))
    Từ Xe Luxury
      Interior Configurator
        Khách tự build design
        Preview 3D
        Lead capture
      Home Reveal Day
        Nghi lễ bàn giao
        Video reaction
        Content viral
      Test Stay
        Sống thử showroom
        Trải nghiệm trước
    Từ Thời trang
      Seasonal Collection
        BST theo mùa
        FOMO hiệu ứng
      Behind the Atelier
        Xưởng = Atelier
        Cinematic hậu trường
      Digital Lookbook
        Layout tạp chí
        Thay catalogue
    Từ F&B Cao cấp
      Design Tasting
        3 concept + vật liệu thật
        Multi-sensory selling
      Designer Table
        Cocktail networking
        8-12 khách VIP
    Từ Tech Apple
      Showroom trải nghiệm
        iPad portfolio
        VR 360
        Cà phê miễn phí
      Project Unboxing
        Unbox vật liệu
        Tạo anticipation
    Từ Hospitality
      White Glove Service
        Kiểm tra sau 6 tháng
        Bảo trì miễn phí
      Design Concierge
        Hotline VIP
        Hỗ trợ trọn đời

## 3. CHIẾN LƯỢC TỪNG KÊNH

### 3.1. 🌐 WEBSITE — “Ngôi nhà số”

Vai trò: Nền tảng chuyển đổi — mọi kênh dẫn về đây

Yêu cầu kỹ thuật: - CMS cho phép tự upload công trình + viết blog - Responsive design, tốc độ tải nhanh - SEO-optimized

Các trang cần có:

| Trang | Mục đích | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ | Hero video cinematic + USP + CTA | 🔴 Cao |
| Portfolio | Story-based, before/after, filter | 🔴 Cao |
| Dịch vụ | Thiết kế, thi công, nội thất, trọn gói | 🔴 Cao |
| Đầu tư & Chi phí | Transparent pricing 3 tiers | 🔴 Cao |
| Blog | 4 chuyên mục, chuẩn SEO | 🟡 TB |
| Xưởng sản xuất | Video tour + quy trình + USP | 🟡 TB |
| Về chúng tôi | Brand story + đội ngũ + giá trị | 🔴 Cao |
| Liên hệ | Booking + Zalo chat + map | 🔴 Cao |
| Testimonials | Video + quote + rating | 🟡 TB |
| Virtual Tour | Tour 360° công trình | 🟢 Mở rộng |

Content Strategy: - Blog: 4-6 bài/tháng, target SEO keywords - Portfolio: cập nhật mỗi công trình mới hoàn thiện - Keywords mục tiêu: “thiết kế nội thất [TP]”, “chi phí thi công nhà”, “nội thất cao cấp”

### 3.2. 📘 FACEBOOK — “Kênh tin tưởng”

Vai trò: Reach rộng, xây trust, chạy ads hiệu quả

5 Trụ nội dung:

pie title Tỷ lệ nội dung Facebook
    "Công trình thực tế" : 40
    "Kiến thức & Tips" : 25
    "Hậu trường xưởng" : 15
    "Khách hàng chia sẻ" : 10
    "Thương hiệu & Con người" : 10

Lịch đăng mẫu (1 tuần):

| Thứ | Nội dung | Format |
| --- | --- | --- |
| T2 | Công trình thực tế — Album ảnh | Album 10 ảnh + story |
| T3 | Tips thiết kế — Infographic | Carousel 5-7 slides |
| T4 | Hậu trường xưởng — Video | Video 30-60s |
| T5 | Công trình — Before/After | Reel split-screen |
| T6 | Khách hàng chia sẻ / Thương hiệu | Video testimonial / Team |

Chiến lược Ads:

| Giai đoạn | Loại Ads | Ngân sách/ngày | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tháng 2-3 | Video View | 100-200K | Build audience |
| Tháng 4 | Retarget xem video >50% | 150-250K | Warm leads |
| Tháng 5-6 | Lead Gen + Lookalike | 200-400K | Thu lead |

Facebook Group: - Tên: “Hội yêu nhà đẹp — Tư vấn miễn phí” - Hoạt động: Q&A live hàng tuần, chia sẻ kinh nghiệm - Mục tiêu: 1.000+ thành viên trong 3 tháng

### 3.3. 🎵 TIKTOK — “Kênh viral”

Vai trò: Thu hút người trẻ có tiền, tạo brand awareness

3 Nhóm content:

| Nhóm | Format | Tần suất |
| --- | --- | --- |
| 🔥 Viral | Timelapse, ASMR, A/B, POV, Trend | 4-5/tuần |
| 🎓 Chuyên gia | Sai lầm, Đắt vs Rẻ, Facts, Review | 2-3/tuần |
| 💎 Thương hiệu | Day in life, Unbox, Reaction | 1-2/tuần |

Quy tắc vàng TikTok: 1. 3 giây đầu = hook quyết định tất cả 2. 1 video/ngày liên tục 30 ngày đầu 3. Quay bằng điện thoại — authentic > chỉn chu 4. Hashtag mix: trend + ngành + location 5. Double down format nào nhiều view nhất

Content Ideas — Top 5 dễ làm nhất:

| # | Ý tưởng | Thời gian quay | Viral potential |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASMR xưởng gỗ | 30 phút | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 60s biến hình timelapse | 15 phút (edit) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | “A hay B?” vote | 20 phút | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | Sai lầm thi công | 15 phút | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | Review vật liệu | 30 phút | ⭐⭐⭐ |

### 3.4. 🎬 YOUTUBE — “Kênh chuyên gia”

Vai trò: SEO dài hạn, xây authority, content evergreen

Cơ cấu kênh:

| Loại | Tần suất | Thời lượng | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Long-form | 2-4/tháng | 10-15 phút | Full Tour, Chi phí thực tế |
| Series | 2/tháng | 8-12 phút | Từ A đến Z, Talk Show |
| Shorts | 5-7/tuần | 30-60 giây | Repurpose TikTok |

Top YouTube SEO Keywords (VN): - “thiết kế nội thất căn hộ” — ~15.000 tìm/tháng - “chi phí thi công nội thất” — ~10.000 tìm/tháng - “tour nhà đẹp” — ~8.000 tìm/tháng - “nội thất biệt thự” — ~5.000 tìm/tháng

Flagship Series: “Từ A đến Z”

Tập 1: Gặp khách → Tập 2: Khảo sát → Tập 3: Thiết kế
→ Tập 4: Phá dỡ → Tập 5: Thi công → Tập 6: Hoàn thiện
→ Tập 7: Bàn giao + Reaction khách

## 4. NGUYÊN TẮC THƯƠNG HIỆU LUXURY

### 4.1. Những điều KHÔNG BAO GIỜ làm

| ❌ Không làm | ✅ Thay bằng |
| --- | --- |
| Sale, giảm giá, khuyến mãi | “Trải nghiệm tư vấn 1:1” |
| Ảnh stock / render Internet | 100% ảnh công trình THẬT |
| “Inbox em giá” | Viết giá NGAY trong bài |
| Content spam nhiều nhưng tệ | 3-4 bài/tuần chất lượng CỰC CAO |
| Form liên hệ phức tạp | Zalo chat phản hồi 15 phút |
| Quy trình “phải gặp mới bàn” | Video call → concept 48h → gặp mặt |

### 4.2. Tone of Voice

| Yếu tố | Hướng dẫn |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ | Sang trọng, tự tin, tối giản |
| Xưng hô | “Chúng tôi” — không dùng “em/shop” |
| Giá trị | Nhấn mạnh craftsmanship, sự tận tâm |
| Visual | Tông màu trầm, typography premium, ảnh cinematic |

## 5. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 6 THÁNG

### Tổng quan timeline

gantt
    title Lộ trình Marketing Online 6 tháng
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat %b

    section Website
    Brand Identity & Design          :a1, 2026-04-01, 14d
    Xây trang chủ + Portfolio        :a2, after a1, 14d
    Blog SEO Launch                  :a3, 2026-05-01, 30d
    Chatbot + Ước tính chi phí       :a4, 2026-05-15, 21d
    Virtual Tour 360                 :a5, 2026-07-01, 30d

    section Facebook
    Setup Fanpage                    :b1, 2026-04-01, 7d
    Đăng 15 bài nền                  :b2, after b1, 21d
    Content lịch 5 bài/tuần         :b3, 2026-05-01, 120d
    Video View Ads                   :b4, 2026-05-15, 30d
    Lead Gen + Lookalike Ads        :b5, 2026-07-01, 60d

    section TikTok
    Setup Account                    :c1, 2026-05-01, 7d
    Daily Content 30 ngày           :c2, after c1, 30d
    Series Chuyên gia               :c3, 2026-06-15, 60d
    Collab KOL                      :c4, 2026-08-01, 30d

    section YouTube
    Setup Kênh                       :d1, 2026-05-01, 7d
    2 video đầu tiên                :d2, after d1, 21d
    Shorts từ TikTok                :d3, 2026-05-15, 120d
    Series "Từ A đến Z"            :d4, 2026-07-01, 60d

    section Events
    Chụp ảnh công trình              :e1, 2026-04-01, 14d
    Home Reveal Day                  :e2, 2026-07-15, 7d
    Workshop tại xưởng              :e3, 2026-08-01, 7d

### Chi tiết từng giai đoạn

#### Tháng 1-2: NỀN TẢNG

| Hạng mục | Hành động cụ thể | Ngân sách |
| --- | --- | --- |
| Brand Identity | Logo, font, color palette, brand guide | 10-15 triệu |
| Website | Thiết kế + phát triển CMS | 15-30 triệu |
| Chụp ảnh | 5-8 công trình, ảnh chuyên nghiệp | 5-8 triệu |
| Video stock | Quay tại xưởng + công trình | 3-5 triệu |
| Facebook | Setup fanpage + 15 bài nền | 0 (nội bộ) |
| Tổng |  | 33-58 triệu |

#### Tháng 3-4: KÍCH HOẠT

| Hạng mục | Hành động cụ thể | Ngân sách/tháng |
| --- | --- | --- |
| Blog | 8-10 bài chuẩn SEO | 3-5 triệu |
| Facebook Ads | Video View + Retarget | 4-6 triệu |
| TikTok | 1 video/ngày x 30 ngày | 2-3 triệu (edit) |
| YouTube | 2 video dài + Shorts daily | 3-5 triệu |
| Tools | Chatbot, Zalo Business, Analytics | 1-2 triệu |
| Tổng/tháng |  | 13-21 triệu |

#### Tháng 5-6: TĂNG TỐC

| Hạng mục | Hành động cụ thể | Ngân sách/tháng |
| --- | --- | --- |
| Facebook Ads | Lead Gen + Lookalike Scale | 8-15 triệu |
| Content Pro | Series chuyên gia + Documentary | 5-8 triệu |
| KOL Collab | 1-2 influencer/tháng | 5-10 triệu |
| Events | Home Reveal + Workshop + Designer’s Table | 5-10 triệu |
| Tổng/tháng |  | 23-43 triệu |

## 6. ĐỘI NGŨ MARKETING

mindmap
  root((TEAM<br/>MARKETING))
    Full-time
      Content Creator
        Quay video
        Chụp ảnh
        Edit content
      Social Media Manager
        Quản lý 4 kênh
        Lịch đăng bài
        Tương tác community
      Graphic Designer
        Thumbnail
        Infographic
        Brand assets
    Part-time / Outsource
      SEO Writer
        Blog articles
        Website copy
      Ads Manager
        Facebook Ads
        Analytics
        Tối ưu campaign
    Tuyển Tháng 1
      Content Creator
      Social Media Manager
    Tuyển Tháng 3
      Graphic Designer
      Ads Manager

Lưu ý: Giai đoạn đầu có thể 1 người kiêm nhiều vai trò. Quan trọng nhất là Content Creator (quay/chụp) và Social Media Manager (quản lý kênh).

## 7. KPIs & ĐO LƯỜNG

### Mục tiêu sau 6 tháng

| Kênh | KPI | Target |
| --- | --- | --- |
| 🌐 Website | Monthly visits | 5.000+ |
| 🌐 Website | Leads/tháng | 50+ |
| 🌐 Website | Google ranking keywords | Top 10 cho 5+ keywords |
| 📘 Facebook | Followers | 5.000+ |
| 📘 Facebook | Leads từ ads/tháng | 20+ |
| 📘 Facebook | Group members | 2.000+ |
| 🎵 TikTok | Followers | 10.000+ |
| 🎵 TikTok | Total views | 1.000.000+ |
| 🎬 YouTube | Subscribers | 1.000+ |
| 🎬 YouTube | Videos published | 20+ |
| 💰 Revenue | Hợp đồng mới/tháng từ online | 3-5 |

### Dashboard đo lường

| Công cụ | Đo lường |
| --- | --- |
| Google Analytics | Website traffic, conversion rate |
| Facebook Business Suite | Reach, engagement, ads performance |
| TikTok Analytics | Views, followers, engagement rate |
| YouTube Studio | Watch time, subscribers, CTR |
| CRM / Google Sheets | Leads, conversion, revenue |

## 8. TOP 10 Ý TƯỞNG ĐỘT PHÁ

| # | Ý tưởng | Impact | Khả thi | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🛒 E-commerce xưởng — bán nội thất online | Rất cao | TB | Tháng 5+ |
| 2 | 💰 Transparent Pricing trên website | Rất cao | Dễ | Tháng 1 |
| 3 | 🎬 “Từ A đến Z” Documentary series | Rất cao | TB | Tháng 5+ |
| 4 | 🔧 Interior Configurator online | Rất cao | Khó | Dài hạn |
| 5 | 🏭 Workshop trải nghiệm tại xưởng | Cao | Dễ | Tháng 5+ |
| 6 | 🎉 Home Reveal Day — nghi lễ bàn giao | Cao | Dễ | Ngay khi có dự án |
| 7 | 🎵 ASMR Xưởng gỗ TikTok series | Cao | Rất dễ | Tháng 3 |
| 8 | 💵 “Chi phí thực tế” YouTube series | Rất cao | Dễ | Tháng 3 |
| 9 | 👔 White Glove after-sales service | Cao | TB | Tháng 4+ |
| 10 | 🏠 Design Club Membership | Cao | TB | Tháng 5+ |

## 9. RỦI RO & GIẢI PHÁP

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| Thiếu content quay phim | Batch quay: 1 ngày quay = 2 tuần content |
| Budget hạn chế giai đoạn đầu | Ưu tiên organic content trước, ads sau |
| Không có người chuyên marketing | Tuyển 1 Content Creator đa năng đầu tiên |
| Khó duy trì lịch đăng | Lập content calendar 1 tháng trước |
| Ads chưa hiệu quả | Test nhỏ → đo → tối ưu → scale |

## 10. TÓM TẮT

Chiến lược cốt lõi: Biến tài sản sẵn có (xưởng sản xuất + công trình thực tế + khách hàng hài lòng) thành hệ sinh thái nội dung digital — phân phối qua 4 kênh với định vị luxury và minh bạch.

3 việc làm NGAY trong tuần đầu tiên: 1. ✅ Thiết kế Brand Identity (logo, màu sắc, font chữ) 2. ✅ Đặt lịch chụp ảnh chuyên nghiệp 5 công trình đẹp nhất 3. ✅ Đăng tuyển Content Creator

Báo cáo được tạo từ phiên Brainstorming với 79 ý tưởng qua 3 kỹ thuật: Mind Mapping, SCAMPER, Cross-Pollination.