# KẾ HOẠCH MARKETING — NGÂN SÁCH TIẾT KIỆM

## Ưu tiên việc cần thiết, chi phí thấp nhất

Ngày: 05/03/2026 | Tổng ngân sách 6 tháng: ~120-150 triệu

## NGUYÊN TẮC: LÀM ÍT — LÀM ĐÚNG — LÀM TRƯỚC

[!IMPORTANT] Website: Tự thực hiện — ngân sách 20 triệu (domain + hosting + theme/tools) Content: Tự quay bằng điện thoại — chi phí gần 0 Ads: Bắt đầu nhỏ (50-100K/ngày), scale khi có data Nhân sự: Giai đoạn đầu chủ công ty + 1 nhân viên content

## TỔNG NGÂN SÁCH 6 THÁNG (LEAN)

| Hạng mục | Chi phí (triệu) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Website (tự làm) | 20 | Domain + hosting + theme + tools |
| Brand Identity | 3-5 | Freelancer Fiverr/VN |
| Content Production | 5-10 | Tự quay ĐT, thuê chụp ảnh 1 lần |
| Facebook Ads | 30-45 | Scale dần từ 50K → 300K/ngày |
| Nhân sự (1 người từ tháng 3) | 40-60 | Content Creator part/full-time |
| KOL + Events | 10-15 | Micro-KOL + workshop nhỏ |
| Tools & Misc | 5-10 | Canva Pro, scheduling tools |
| TỔNG | ~120-150 |  |

## GĐ 1: THÁNG 1-2 — NỀN TẢNG (Chi phí: ~30-40 triệu)

Mục tiêu: Website live + Fanpage có nội dung + TikTok bắt đầu

### Tuần 1-2: Chuẩn bị

| # | Việc làm | Chi phí | Ai làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế logo + brand cơ bản (Fiverr/freelancer VN) | 3-5 triệu | Freelancer |
| 2 | Mua domain + hosting | 1-2 triệu/năm | Chủ |
| 3 | Tự chụp ảnh 5 công trình bằng ĐT (quang tốt, góc đẹp) | 0 | Chủ + KTS |
| 4 | Tự quay video xưởng bằng ĐT (ASMR, hậu trường) | 0 | Chủ |
| 5 | Xin 3 khách cũ quay video testimonial 60s bằng ĐT | 0 | Chủ |
| 6 | Lập bảng data: chi phí, diện tích, vật liệu mỗi dự án | 0 | KTS |

Chi phí tuần 1-2: ~4-7 triệu

### Tuần 3-4: Website + Facebook

| # | Việc làm | Chi phí | Ai làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Xây website (WordPress + theme premium) | 15-18 triệu tổng | Chủ tự làm |
| 8 | Upload 5 portfolio + viết story cho mỗi công trình | 0 | Chủ |
| 9 | Viết trang “Đầu tư & Chi phí” — bảng giá 3 tiers | 0 | Chủ |
| 10 | Setup Fanpage Facebook chuyên nghiệp | 0 | Chủ |
| 11 | Đăng 10 bài portfolio lên Facebook (1 bài/ngày) | 0 | Chủ |
| 12 | Setup TikTok Business + đăng 5 video đầu tiên | 0 | Chủ |
| 13 | Đăng ký Canva Pro (thiết kế bài đăng) | 0.3 triệu/tháng | Chủ |

Chi phí tuần 3-4: ~15-18 triệu (chủ yếu website)

### 📊 Tổng GĐ 1: ~25-30 triệu

Kết quả sau 2 tháng: - ✅ Website live với 5 công trình + bảng giá minh bạch - ✅ Fanpage có 10+ bài chất lượng - ✅ TikTok bắt đầu có content - ✅ Kho ảnh/video gốc sẵn sàng

## GĐ 2: THÁNG 3-4 — KÍCH HOẠT (Chi phí: ~30-45 triệu/2 tháng)

Mục tiêu: Content đều đặn + Ads bắt đầu + Tuyển 1 người hỗ trợ

### Hàng tuần:

| Việc | Tần suất | Chi phí | Ai làm |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok: đăng 1 video/ngày | 7/tuần | 0 | Content Creator |
| Facebook: đăng 3-4 bài/tuần | 4/tuần | 0 | Content Creator |
| YouTube Shorts: repurpose TikTok | 3-4/tuần | 0 | Content Creator |
| Blog: 2 bài SEO/tháng | 2/tháng | 0 (tự viết) hoặc 1-2tr (thuê) | Chủ/Freelancer |

### Hàng tháng:

| # | Việc làm | Chi phí/tháng | Ai làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Tuyển Content Creator (part-time hoặc intern) | 5-8 triệu | HR |
| 15 | Facebook Ads — Video View (50-100K/ngày) | 1.5-3 triệu | Chủ học chạy ads |
| 16 | YouTube: upload 1 video dài/tháng (tour công trình) | 0 | Content Creator |
| 17 | Quay batch content: 1 buổi/tuần tại xưởng + công trình | 0 | Content Creator |
| 18 | Tạo Facebook Group + mời khách cũ | 0 | Chủ |

### 📊 Tổng GĐ 2: ~15-22 triệu/tháng × 2 = 30-45 triệu

Kết quả sau 4 tháng: - ✅ TikTok: 60+ videos, bắt đầu có followers - ✅ Facebook: content đều đặn, ads running - ✅ YouTube: 2+ video dài + nhiều Shorts - ✅ Blog: 4+ bài SEO bắt đầu index Google - ✅ 1 Content Creator hỗ trợ full-time

## GĐ 3: THÁNG 5-6 — TĂNG TỐC (Chi phí: ~30-40 triệu/tháng)

Mục tiêu: Scale ads, hợp đồng đầu tiên từ online

### Hàng tháng:

| # | Việc làm | Chi phí/tháng | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Scale Facebook Ads: Lead Gen (150-300K/ngày) | 5-9 triệu | 20-30 leads/tháng |
| 20 | Retarget người xem video >50% | Trong budget ads | Lead ấm |
| 21 | Content Creator lương đầy đủ | 8-12 triệu | Content ổn định |
| 22 | Collab 1 micro-KOL (5K-50K followers) | 2-5 triệu | Reach mới |
| 23 | Tổ chức 1 workshop nhỏ tại xưởng (8-10 người, 300K/vé) | 1-2 triệu net | Revenue + content + lead |
| 24 | YouTube: series “Từ A đến Z” — 2 tập đầu tiên | 0 (tự quay) | Authority |
| 25 | “Home Reveal Day” cho 1 dự án bàn giao | 0.5-1 triệu (decor) | Viral video |
| 26 | Chatbot Zalo miễn phí + auto-reply | 0 | Lead capture 24/7 |

### 📊 Tổng GĐ 3: ~15-25 triệu/tháng × 2 = 30-50 triệu

Kết quả sau 6 tháng: - ✅ 30-50 leads/tháng từ online - ✅ 2-3 hợp đồng đầu tiên từ kênh online - ✅ TikTok: 3.000-5.000 followers - ✅ Facebook: 2.000+ followers, group 500+ members - ✅ YouTube: 10+ videos, 300+ subscribers

## WEBSITE 20 TRIỆU — PHÂN BỔ CHI TIẾT

| Hạng mục | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Domain (.com) | 300K/năm | Namecheap hoặc Tenten.vn |
| Hosting (1 năm) | 1-2 triệu | SiteGround hoặc hosting VN |
| Theme WordPress Premium | 1.5-3 triệu | Astra Pro / flavor theme nội thất |
| Plugin portfolio/gallery | 0.5-1 triệu | bản quyền |
| Plugin SEO (RankMath Pro) | 1 triệu/năm | Optional — bản free đủ dùng |
| SSL Certificate | 0 | Free với hosting |
| Thuê freelancer setup/customize | 5-10 triệu | Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật |
| Ảnh stock / icon bổ sung | 0.5-1 triệu | Unsplash free, mua gói icon |
| Tổng | ~10-18 triệu | Còn dư cho contingency |

[!TIP] Tiết kiệm thêm: Dùng WordPress + Starter Theme miễn phí (Astra/Kadence) + Elementor free → chi phí website chỉ còn ~3-5 triệu (domain + hosting). Dành phần còn lại cho ảnh chuyên nghiệp.

## CÁCH TỰ HỌC CHẠY ADS (MIỄN PHÍ)

| Nguồn | Link/Ghi chú |
| --- | --- |
| Facebook Blueprint | Khóa học chính thức miễn phí của Meta |
| YouTube “Hướng dẫn Facebook Ads” | Nhiều channel VN dạy chi tiết |
| Group “Facebook Ads Việt Nam” | Hỏi đáp, case study thực tế |
| Bắt đầu với 50K/ngày | Test 3-5 ngày → xem data → điều chỉnh |

Quy tắc chi ads cho người mới: 1. Bắt đầu Video View (rẻ nhất, ~100-300đ/view) 2. Chạy 5-7 ngày → xem video nào nhiều view + engagement 3. Retarget người xem >50% bằng bài viết portfolio 4. Khi ổn định → chuyển sang Lead Gen 5. Luôn test nhỏ trước khi scale

## CONTENT TỰ QUAY BẰNG ĐIỆN THOẠI — TIPS

| Yếu tố | Cách làm | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Ánh sáng | Quay gần cửa sổ / ánh sáng tự nhiên | 0 |
| Âm thanh | Micro cài áo (Boya M1) | 200K |
| Ổn định | Tripod điện thoại | 150-300K |
| Edit | CapCut (miễn phí, đủ mạnh) | 0 |
| Thumbnail | Canva Pro | 100K/tháng |
| Batch quay | 1 buổi sáng = 5-7 video TikTok | 0 |

Mẹo vàng: Mỗi lần ra xưởng/công trình → bật camera quay ÍT NHẤT 3 clip ngắn. Tích lũy kho content tự nhiên.

## CHECKLIST TUẦN ĐẦU TIÊN (CHI PHÍ: ~5 TRIỆU)

- Đặt tên thương hiệu + slogan (0đ)

- Mua domain (300K)

- Mua hosting 1 năm (1-2 triệu)

- Đặt logo freelancer (2-3 triệu)

- Tự chụp 5 công trình bằng ĐT (ánh sáng đẹp, góc rộng) (0đ)

- Tự quay 10 video ngắn tại xưởng (0đ)

- Tạo Fanpage Facebook (0đ)

- Tạo TikTok account (0đ)

- Đăng ký Canva (miễn phí hoặc 100K/tháng)

- Mua micro cài áo + tripod (350-500K)

→ Tuần đầu tiên chỉ tốn ~5 triệu mà đã có NỀN TẢNG để bắt đầu!

## TIMELINE TỔNG HỢP

timeline
    title Lộ trình Lean Marketing 6 tháng (~130 triệu)
    Tháng 1 : Logo + Domain + Hosting = 5 triệu
            : Tự chụp ảnh + quay video = 0
            : Bắt đầu xây website = 15 triệu
    Tháng 2 : Website Go-Live
            : Facebook bắt đầu đăng bài
            : TikTok đăng daily
            : Chi phí vận hành = 2 triệu
    Tháng 3 : Tuyển Content Creator = 8 triệu/tháng
            : Facebook Ads bắt đầu = 2 triệu/tháng
            : Blog SEO đầu tiên
    Tháng 4 : Scale Ads nhẹ = 3 triệu/tháng
            : Home Reveal Day đầu tiên
            : YouTube video dài đầu tiên
    Tháng 5 : Collab micro-KOL = 3 triệu
            : Workshop tại xưởng = 1 triệu
            : Lead Gen Ads = 5 triệu/tháng
    Tháng 6 : Đánh giá ROI
            : 2-3 hợp đồng từ online
            : Lập kế hoạch scale tiếp

Kế hoạch Lean — Ưu tiên hiệu quả trên từng đồng chi phí.