# ✅ TODO CHECKLIST — MARKETING ONLINE NỘI THẤT

Ngân sách: Lean Plan ~130 triệu / 6 tháng
Marketing Kit chi tiết: Xem marketing-kit-checklist.md

## 🔴 THÁNG 1: NỀN TẢNG (Budget: ~25-30 triệu)

### Tuần 1: Brand & Chuẩn bị

- Xác định tên thương hiệu online + slogan

- Đặt domain website (.com hoặc .vn) — ~300K

- Mua hosting 1 năm — ~1-2 triệu

- Logo + brand cơ bản — ⏳ sẽ được cung cấp sau → đặt vào assets/brand/logo/

- Mua micro cài áo (Boya M1) — ~200K

- Mua tripod điện thoại — ~150-300K

- Đăng ký Canva (free hoặc Pro 100K/tháng)

- Tạo tài khoản Google Business (Analytics, Search Console)

### Tuần 2: Content gốc

- Lập danh sách 5-8 công trình đẹp nhất

- Thu thập data mỗi dự án: chi phí, diện tích, vật liệu, timeline

- Tự chụp ảnh 5 công trình bằng ĐT (ánh sáng tự nhiên, góc rộng)

- Quay 10-15 video ngắn tại xưởng (ASMR, hậu trường, máy CNC)

- Liên hệ 3-5 khách cũ xin quay testimonial 60s

- Quay testimonial video tại nhà khách

- Tạo folder Google Drive lưu trữ tất cả ảnh/video gốc

### Tuần 3-4: Website

- Cài WordPress + theme premium — ~1.5-3 triệu

- Thiết kế trang chủ (Hero section + USP + CTA)

- Xây trang Portfolio — upload 5 công trình (story-based)

- Viết trang Dịch vụ (Thiết kế / Thi công / Nội thất / Trọn gói)

- Viết trang “Đầu tư & Chi phí” — bảng giá 3 tiers minh bạch

- Viết trang “Về chúng tôi” — brand story + đội ngũ + giá trị

- Tạo trang Liên hệ (form + Zalo chat + Google Maps)

- Cài plugin SEO (RankMath free)

- Setup Google Analytics trên website

- Tối ưu tốc độ tải trang

- Test website trên điện thoại

### Tuần 3-4: Facebook Setup

- Tạo Facebook Business Page

- Upload avatar (logo) + ảnh bìa chuyên nghiệp

- Điền đầy đủ thông tin About

- Setup CTA button (“Nhắn tin” hoặc “Đặt lịch”)

- Cài Facebook Pixel trên website

- Đăng 10 bài portfolio đầu tiên (1 bài/ngày)

- Tạo Facebook Group “Hội yêu nhà đẹp”

- Mời 30-50 khách cũ + bạn bè vào Group

## 🟡 THÁNG 2: KÍCH HOẠT (Budget: ~3-5 triệu)

### Website

- Website go-live — test lần cuối, sửa bug

- Submit sitemap lên Google Search Console

- Viết 2 bài blog SEO đầu tiên

- Setup Zalo Business + kết nối website

- Setup auto-reply Zalo ngoài giờ làm việc

### TikTok

- Tạo TikTok Business account

- Đăng 5 video đầu tiên (ASMR xưởng + timelapse)

- Bắt đầu đăng 1 video/ngày — 30 ngày liên tục

- Test các format: ASMR, timelapse, tips, A/B vote

- Ghi chú format nào nhiều view → double down

### Facebook

- Bắt đầu lịch đăng 3-4 bài/tuần

- Tạo template Canva cho các loại bài (tips, công trình, hậu trường)

- Group: đăng 1 bài Q&A / chia sẻ kiến thức mỗi tuần

- Mời thêm thành viên Group

### YouTube

- Tạo kênh YouTube chuyên nghiệp (banner, avatar, about)

- Upload 1 video tour công trình đầu tiên

- Đăng 3-4 Shorts/tuần (repurpose TikTok)

## 🟡 THÁNG 3: TĂNG TỐC NỘI DUNG (Budget: ~15-20 triệu)

### Nhân sự

- Đăng tuyển Content Creator (TopCV, Facebook groups)

- Phỏng vấn + chọn Content Creator

- Onboard: brief về brand, tone, content pillars

- Giao lịch content calendar tuần đầu tiên

### Content

- TikTok: tiếp tục daily + thêm series “Sai lầm thi công”

- Facebook: tăng lên 5 bài/tuần theo 5 trụ nội dung

- YouTube: 1 video dài/tháng + Shorts hàng ngày

- Blog: thêm 2-4 bài SEO

- Quay batch content tại xưởng: 1 buổi = 2 tuần content

### Facebook Ads

- Học chạy Facebook Ads (Facebook Blueprint — miễn phí)

- Chạy chiến dịch Video View đầu tiên (50-100K/ngày)

- Test 3 audience khác nhau (5-7 ngày)

- Xem data → chọn audience hiệu quả nhất

- Bắt đầu retarget người xem video >50%

## 🟢 THÁNG 4: CHUYÊN NGHIỆP (Budget: ~20-25 triệu)

### Ads & Lead

- Scale Facebook Ads lên 150-200K/ngày

- Bắt đầu Lead Gen Ads (form trên Facebook)

- Thiết lập quy trình: Lead → Gọi lại trong 2h

- Setup Google Sheets tracking leads (tên, SĐT, nguồn, trạng thái)

- Upload danh sách SĐT/email khách cũ → tạo Lookalike Audience

### Content

- TikTok: thêm series “Đắt vs Rẻ” + “Review vật liệu”

- YouTube: upload 2 video dài + bắt đầu quay “Từ A đến Z” Tập 1

- Blog: thêm 2-4 bài, check ranking keywords

- Chụp ảnh chuyên nghiệp 1-2 công trình mới (thuê photographer) — 2-3 triệu

### Events

- Lên kế hoạch “Home Reveal Day” cho dự án sắp bàn giao

- Chuẩn bị: rèm che, camera, nhạc, flow bàn giao

- Quay video reaction khách → đăng TikTok + YouTube + Facebook

## 🟢 THÁNG 5: MỞ RỘNG (Budget: ~23-30 triệu)

### KOL & Community

- Tìm 1 micro-KOL lifestyle (5K-50K followers) để collab

- Mời KOL visit xưởng hoặc công trình → quay video

- Cross-post trên cả 2 kênh

- Facebook Group: mục tiêu 500+ thành viên

- Tổ chức Q&A live trong Group (1-2 lần/tháng)

### Workshop

- Lên kế hoạch workshop “Tự tay làm kệ gỗ mini” tại xưởng

- Thiết kế bài đăng mời đăng ký (Facebook + TikTok)

- Tổ chức workshop (8-10 người, thu phí 300-500K/người)

- Quay content workshop → đăng tất cả kênh

### Scale

- Facebook Ads: scale Lead Gen lên 200-300K/ngày

- Website: thêm 1-2 công trình mới vào portfolio

- YouTube: “Từ A đến Z” Tập 2-3

- TikTok: mục tiêu 3.000-5.000 followers

## 🟢 THÁNG 6: ĐÁNH GIÁ & TỐI ƯU (Budget: ~25-30 triệu)

### Đánh giá ROI

- Tổng hợp data 5 tháng: leads, ḤĐ mới, doanh thu từ online

- So sánh chi phí marketing vs doanh thu online

- Xác định kênh hiệu quả nhất → double down

- Xác định kênh kém hiệu quả → điều chỉnh hoặc dừng

### Events

- Tổ chức “Designer’s Table” — cocktail networking 10-12 khách VIP tiềm năng

- Triển khai “White Glove” — gọi 3 khách cũ hỏi thăm + kiểm tra miễn phí

### Kế hoạch Q3-Q4

- Lập kế hoạch marketing 6 tháng tiếp theo

- Quyết định có scale team marketing không

- Đánh giá có nên tăng budget ads

- Xem xét mở E-commerce bán nội thất xưởng online

- Xem xét khả thi Virtual Tour 360° cho website

## 📋 CHECKLIST HÀNG TUẦN (Copy & Dùng lại)

- Đăng TikTok: ___/7 video

- Đăng Facebook: ___/4 bài

- Đăng YouTube Shorts: ___/3 video

- Trả lời comment/inbox: ___

- Check Facebook Ads performance

- Quay content stock mới: ___ clips

- Viết 1 bài blog (2 tuần/lần)

- Cập nhật Google Sheets tracking leads

## 📋 CHECKLIST HÀNG THÁNG

- Review analytics tất cả kênh (reach, engagement, followers)

- Tổng hợp leads + tỷ lệ chuyển đổi

- Lập content calendar tháng tiếp theo

- Quay batch content (1 buổi = 2 tuần content)

- Cập nhật portfolio nếu có công trình mới

- Điều chỉnh budget ads dựa trên data

- Check thứ hạng SEO keywords trên Google

Checklist dựa trên Kế hoạch Lean Marketing (~130 triệu) — Cập nhật 06/03/2026